## 发热门诊CT机房线路改造
工程名称： 发热门诊CT机房线路改造
序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 人工费 |  | 材料费机械费 |  | 备注
|  |  |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 400A抽屉式智能开关 | 套 | 1 |  |  |  |  | 带电压、电流显示
2 | GCK电柜改造 | 项 | 1
3 | 挂墙电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  | 600*800*300*2，烤漆
4 | 315A空气开关 | 个 | 1 |  |  |  |  | 315A，3P+N
5 | 150平方BVV电线 | 米 | 648 |  |  |  |  | 3相火线+零线
6 | 95平方BVV电线 | 米 | 162 |  |  |  |  | 地线
7 | Φ110PVC线管 | 米 | 50 |  |  |  |  | 线路套管
8 | 5位镀锌街码 | 个 | 12
9 | 150铜鼻子 | 个 | 8
10 | 95铜鼻子 | 个 | 4
11 | 线路施工调试 | 米 | 810
12 | 辅件 | 项 | 1
13 | 人员保险 | 人 | 6 |  |  |  |  | 意外险（100万）
14 | 安措费 | 项 | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
A | 合计 |  |  |  | 0
B | 综合管理*6% |  |  |  | 0
C | 税费(A+B)*10% |  |  |  | 0
D | 工程总价(A+B+C) |  |  |  | 0
备注 | 1、要求施工人员具备相关资质（电工证） 2、项目工期：30天 3、保修期 ：一年 4、线材要求：珠江/新亚电线，德力西开关 5、付款方式：合同签订后支付30%预付款，完工验收后支付30%，结算后支付30%，10%尾款在保修期满后支付 6、报价资料： 1）本报价书 2）营业执照（三证合一） 3）法定代表人或企业负责人给业务员的委托授权书 4）法定代表人/企业负责人及业务员的身份证复印件（注明有效期） 5）施工人员资质证件（电工证）