新  余  学  院  文  件

余学院发〔2021〕2号

关于印发《新余学院学风建设项目

管理办法》的通知

# 各二级学院、各部门：

经学校研究同意，现将《新余学院学风建设项目管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

新余学院

2021年7月2日

新余学院学风建设项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步推动我校学风建设内涵发展、创新发展，增强学风建设的主动性、针对性和实效性，促进学生成长成才，为学校发展营造良好的学风氛围提供有力工作支撑，特制定本办法。

第二条 学风建设项目要全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，围绕学生、关爱学生、服务学生，努力建设学生成长成才服务体系，培育学生创新精神和综合能力。

第三条 学生就业与事务处（以下简称学生处）是对我校学生工作进行日常管理的主要职能部门，负责管理学风建设项目。

第二章 项目类别与申报

第四条 学风建设项目应围绕立德树人根本任务，坚持社会主义核心价值观，促进学生成长成才发展，积极开展学风建设创新，在创新实践中完善工作理念、创新工作方式、丰富工作载体。

依据学风建设的内涵和特点，申报项目类别主要包括专业思想教育、文化品牌建设、学生指导服务、专业技能竞赛辅导、考研备考帮扶、学生科研能力提升、考风考纪教育、文明班级、文明宿舍创建、服务育人举措、典型模范引领等十类，以项目化管理为载体，精心遴选、培育一批学风建设品牌项目

申报项目应做到：建设目标明确，建设方案内容充实、措施具体、操作性强；符合促进学生成长成才需要，反映学风建设的热点、难点和发展趋势；具有一定的特色和创新性，能够形成特色、品牌；具有一定的推广价值，有利于提升学校学风建设的影响力。

第五条 学风建设项目一般每年9月份组织一次申报和评审。

第六条 学校支持和鼓励师生申请并承担交叉学科项目和跨学院、跨部门合作的项目，鼓励和支持与校外机构合作申请项目。

第七条 项目申请人已有学风建设项目尚未结项的，原则上不得再次申报学风建设项目。

第三章 项目评审与管理

第八条 学风建设项目评审坚持公平、公正、公开以及注重质量、宁缺毋滥的原则，由学生处组织专家进行项目立项评审，学生处根据专家评审意见确定立项项目及资助额度，并在全校公示。

第九条 学风建设项目建设周期自批准立项之日起2年。

第十条 入选项目采取目标管理与过程管理相结合的办法，学生处将组织现场考察、中期检查等方式，对项目建设情况进行跟踪管理，对于未按项目建设任务计划书按时实施的项目予以预警（或减少资助额度），对于项目未实施的取消立项。取消立项项目的申请人 2 年内不得再次申请立项。

第十一条 学风建设项目一般应成立项目课题组，申报人即为项目课题组的负责人。项目一经批准立项，项目负责人应在两周内编制计划任务书，项目负责人按计划任务书编制的年度工作计划组织实施。

各二级学院院长是本学院开展学风建设的组织者和实施者，要积极推动本学院学风建设项目的申报、实施、日常管理等工作。跨学院、跨部门组团申报项目的学院和部门负责人要积极推动学风建设项目的实施、日常管理等工作。

第四章 项目经费及使用

第十二条 学校对立项项目给予2万经费资助，项目经费专款专用，不得用于与项目无关的开支，不得违反学校财务管理规定。

第十三条 项目经费可根据项目进度统筹安排使用，按照学校有关财务规定报销。

第五章 项目结项及验收

第十四条 项目建设期满，项目负责人应及时总结项目实施过程、实施效果和项目资金使用情况，撰写项目成果报告，汇编项目支撑材料，达到预期建设目标的应及时申请结项。

第十五条 学生处负责学风建设项目的验收结项。项目验收分为优秀、合格、不合格三个等次，未通过验收的立项项目，项目申请人 2 年内不得再次申请立项。

第六章 附 则

第十六条 本办法自发布之日起执行。

第十七条 本办法由学生就业与事务处负责解释。

新余学院办公室                           2021年7月2日印发